## БКАД
Информация по вводным объектам 2021 года национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по региональным автодорогам
|  |  |  | План | 210.27 | -10.808 | База | 2158440.9591
п/п № | Наименование объектов | № объекта | Адрес участка |  | Мощность по проекту на 2021 год | План на 2021 год, ВСЕГО: | в том числе: |  | Экономия по итогам торгов |  | Стоимость контракта | Выполнение | Освоение средств |  | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | Начало (км+м) | Конец (км+м) | км
[7 empty] | ФБ | ДФ РС (Я) | в тыс. руб; | в %; |  |  | ФБ РФ | ДФ РС(Я)
| ВСЕГО: |  |  |  | 221.078 | 2939480.1483 | 559000 | 2380480.1483 | 73563.7064 | 0.032787 | 2842813.9578 | 2843413.9743 | 559000 | 2284413.9738
| Объекты капитального ремонта и ремонта , итого: |  |  |  | 221.078 | 2843413.9579 | 559000 | 2284413.9579 | 73563.7064 | 0.032787 | 2842813.9578 | 2843413.9743 | 559000 | 2284413.9738 |  | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Якутск - Покровск - Олекминск - Ленск - Пеледуй (а/д "Умнас") с подъездами к г. Покровск, п. Мохсоголлох, с. Нюя
| Региональный проект «Дорожная сеть РС (Я), а также городской агломерации «город Якутск» на 2019-2024 годы» |  |  |  | 220.078 | 2802651.6768 | 559000 | 2243651.6768 | 73563.7064 | 0.032787 | 2802051.6768 | 2802651.6932 | 559000 | 2243651.6928
1 | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Якутск - Намцы - Булус (а/д "Нам") с подъездами к п. Жатай, п. Кангалассы, на участке км 99+500 - 118+000 в Намском улусе (районе) Республики Саха (Якутия) | 1 | 99+500 | 118+000 | 18.5 | 339061.44 |  | 339061.44 | 0 |  | 339061.44 | 339061.4449 |  | 339061.4448 | Подрядчик на СМР ООО "СУ-77" Контракт заключен от 17.06.2020 № ЭА-5916; Рабочая комиссия произведена 05.10.2021г. Акт приемки подписан 25.11.2021г.
| Строительный контроль |  |  |  |  | 5333.876 |  | 5333.876 | 0 |  | 5333.876 | 5333.876 |  | 5333.876 | Подрядчик ООО "СТРОЙ НАДЗОР" Контракт заключен от 13.07.2020г. № ОК/СМП-6325;
2 | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Якутск - Покровск - Олекминск - Ленск - Пеледуй (а/д "Умнас") с подъездами к г. Покровск, п. Мохсоголлох, с. Нюя участок км 139+000 - км 143+000 в Хангаласском улусе Республики Саха (Якутия) | 2 | 139+000 | 143+000 | 4 | 176071.6768 | 100000 | 76071.6768 | 0 |  | 176071.6768 | 176071.6768 | 100000 | 76071.6768 | Подрядчик на СМР АО "РИК АВТОДОР" Контракт заключен от 09.10.2020 № ЭА-10309; Все работы выполнены. Объект сдан в эксплуатацию 09.11.2021г. | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Якутск - Покровск - Олекминск - Ленск - Пеледуй (а/д "Умнас") с подъездами к г. Покровск, п. Мохсоголлох, с. Нюя
| Строительный контроль |  |  |  |  | 600 |  | 600 | 0 |  | 0 | 600 |  | 600 | Подрядчик ООО "ВВК-15" Контракт заключен от 23.08.2020г. № 3;
3 | Выполнение ремонтных работ автомобильной дороги Нижний Бестях (1157-й км а/д "Лена") - Амга - Усть-Мая - Эльдикан - Югоренок (а/д "Амга"), с подъездами к нефтебазе, с. Петропавловск на участке км 38+000 - км 58+000 в Мегино-Кангаласском улусе Республики Саха (Якутия) | 3 | 53+000 | 58+000 | 5 | 30834.66 |  | 30834.66 | 0 |  | 30834.66 | 30834.6666 |  | 30834.6666 | Подрядчик на СМР ООО "ИнвестДорСтрой" №ЭА/ПРСМП-4212 от 27.05.2019 г. Все работы выполнены. Объект сдан в эксплуатацию 03.11.2021г.
4 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге "Амга" на участке км 450+000 - км 470+000 в Усть-Майском улусе (районе) Республики Саха (Якутия) | 4 | 450+000 | 470+000 | 20 | 90207.1781 |  | 90207.1781 | 0 |  | 90207.1781 | 90207.1781 |  | 90207.1781 | Подрядчик на СМР ООО "Энерготек" №ЭА/ПРСМП-3210 от 06.04.2020 г. Рабочая комиссия проведена – 30.10.2021г. Приемочная комиссия планируется 17.11.2021г. Подписан акт приемки от 19.11.2021
5 | Выполнение ремонтных работ автомобильной дороги Нижний Бестях (1157-й км а/д "Лена") - Амга - Усть-Мая - Эльдикан - Югоренок (а/д "Амга"), с подъездами к нефтебазе, с. Петропавловск на участке км 112+590 - км 122+590 в Амгинском улусе Республики Саха (Якутия) | 5 | 112+590 | 122+590 | 10 | 123853.1777 |  | 123853.1777 | 0 | 0% | 123853.1777 | 123853.1777 |  | 123853.1777 | Подрядчик на СМР ООО "Транстройсаха" КОНТРАКТ от 16.03.2021 г. №ЭА/прСМП-1584. Работы выполнены. Объект сдан в эксплуатацию 13.12.2021г.
6 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге 510-й км "Колыма" - Тополиное - Токума - Батагай - Усть-Куйга - Казачье - Нижнеянск (а/д "Яна") на участках км 42+000 - км 43+000, км 146+700 - км 151+000, км 179+000 - км 180+830 в Томпонском районе Республики Саха (Якутия) | 6 |  |  | 7.13 | 107528.9067 |  | 107528.9067 | 0 | 0% | 107528.9067 | 107528.9067 |  | 107528.9067 | Подрядчик на СМР ООО «Дортранс», №ЭА/прСМП-9515 от 10.08.2021 г. Работы завершены. Объект сдан в эксплуатацию 07.10.2021г.
7 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге 510-й км "Колыма" - Тополиное - Токума - Батагай - Усть-Куйга - Казачье - Нижнеянск (а/д "Яна") на участке км 163+080 - км 179+000 в Томпонском улусе (районе) Республики Саха (Якутия) | 7 | 163+080 | 179+000 | 15.92 | 160684.3163 |  | 160684.3163 | 0 | 0% | 160684.3163 | 160684.3163 |  | 160684.3163 | Подрядчик на СМР ООО "Дортранс" КОНТРАКТ от 17.03.2021 г. №ЭА/прСМП-1580. Работы завершены. Объект сдан в эксплуатацию 07.10.2021г.
| Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге 510-й км "Колыма" - Тополиное - Токума - Батагай - Усть-Куйга - Казачье - Нижнеянск (а/д "Яна") на участке км 136+000 - км 146+700 в Томпонском улусе (районе) Республики Саха (Якутия) | 8 | 136+000 | 146+700 | 10.7 | 106204.9634 |  | 106204.9634 | 0 | 0% | 106204.9634 | 106204.9634 |  | 106204.963
8 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Майя - Тюнгюлю - Борогонцы (а/д "Мюрю") на участке км 81+890 - км 86+890 в Мегино-Кангаласском улусе Республики Саха (Якутия) | 9 | 81+890 | 86+890 | 5 | 104106.009 |  | 104106.009 | 0 |  | 104106.009 | 65772.0604 |  | 65772.0604 | Подрядчик на СМР ООО "СУ-77" Контракт заключен от 30.11.2020 № ЭА-12124; Работы завершены. Объект сдан в эксплуатацию 16.11.2021г.
| Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Майя - Тюнгюлю - Борогонцы (а/д "Мюрю") на участке км 95+550 - км 100+550 в Усть-Алданском улусе Республики Саха (Якутия) | 10 | 95+550 | 100+550 | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 38333.9485 |  | 38333.9485
9 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Майя - Тюнгюлю - Борогонцы (а/д "Мюрю") на участке км 53+600 - км 61+400 в Мегино-Кангаласском улусе Республики Саха (Якутия) | 11 | 53+600 | 61+400 | 7.8 | 44893.64 |  | 44893.64 | 0 | 0% | 44893.64 | 44893.6449 |  | 44893.6449 | Подрядчик на СМР ООО "МКАД" КОНТРАКТ от 18.03.2021 г. №ЭА/прСМП-1585 Работы завершены. Объект сдан в эксплуатацию 16.11.2021г.
10 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Бетюнцы (191-й км а/д "Амга") - Сулгаччы -Мындагай - (177-й км а/д "Колыма") Чурапча (а/д "Бетюн") участок км 4+000 - км 9+000 в Амгинском улусе Республики Саха (Якутия) | 12 | 4+000 | 9+000 | 5 | 25871.9176 |  | 25871.9176 | 0 | 0 | 25871.9176 | 25871.9176 |  | 25871.9176 | Подрядчик на СМР ИП "АЛЕКСЕЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ" Контракт заключен от 03.12.2020 № ЭА-12127; Рабочая комиссия проведена 17.11.2021г. Объект сдан в эксплуатацию 23.11.2021г.
11 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге 727-й км а/д "Колыма" - Кюбюме - Куйдусун -р. Индигирка (а/д "Оймякон") участок км 72+000 - км 77+537 в Оймяконском улусе Республики Саха (Якутия) | 13 | 72+000 | 77+537 | 5.54 | 30569.3678 |  | 30569.3678 | 0 | 0 | 30569.3678 | 30569.3678 |  | 30569.3678 | Подрядчик ООО "ДЭП 135" контракт от 15.01.2021 № ЭА-13889. Рабочая комиссия проведена 09.11.2021г. Объект сдан в эксплуатацию 24.11.2021г.
12 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Ытык-Кюель (255-й км а/д "Колыма") - Харбалах - Чычымах (а/д "Харбалах") участок км 0+000 - км 10+000 в Таттинском улусе Республики Саха (Якутия) | 14 | 0+000 | 10+000 | 10 | 190331.515 | 100000 | 90331.515 | 0 |  | 190331.515 | 190331.515 | 100000 | 90331.5151 | Подрядчик на СМР АО "ТАТТААВТОДОР" Контракт заключен от 01.12.2020 № ЭА-12169; Участок км 0 - км 10. Объект сдан в эксплуатацию 08.10.2021г. Участок км 36 - км 47 Объект сдан в эксплуатацию 27.10.2021г.
| Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Ытык-Кюель (255-й км а/д "Колыма") - Харбалах - Чычымах (а/д "Харбалах") участок км 36+500 - км 47+000 в Таттинском улусе Республики Саха (Якутия) | 15 | 36+500 | 47+000 | 10.5 |  |  |  | 0
13 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге "Уолба-Булун-нефтебаза" на участке км 4+670 - км 15+870 в Таттинском улусе Республики Саха (Якутия) | 16 | 4+670 | 15+870 | 11.2 | 127472.0606 | 48000 | 79472.0606 | 0 |  | 127472.0606 | 127472.0606 | 48000 | 79472.0606 | Подрядчик на СМР АО "Таттаавтодор" №ЭА-8040 от 10.08.2020 г. Объект сдан в эксплуатацию 08.10.2021г.
14 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Якутск - Покровск - Олекминск - Ленск - Пеледуй (а/д "Умнас") с подъездами к г. Покровск, п. Мохсоголлох, с. Нюя участок км 132+000 - км 139+000 в Хангаласском улусе Республики Саха (Якутия) | 17 | 132+000 | 139+000 | 7.26 | 72269.7225 | 33000 | 39269.7225 | 0 |  | 72269.7225 | 72269.7225 | 33000 | 39269.7225 | Подрядчик на СМР АО "РИК Автодор"; КОНТРАКТ от 21.12.2020 г. № ЭА-12741; Работы завершены. Объект сдан в эксплуатацию 09.11.2021г.
15 | Выполнение ремонтых работ на автомобильной дороге Якутск - Покровск - Олекминск - Ленск - Пеледуй (а/д "Умнас") с подъездами к г. Покровск, п. Мохсоголлох, с. Нюя на участке км 666+000 - км 676+000 в Олекминском улусе (районе) Республики Саха (Якутия) | 18 | 666+000 | 676+000 | 10 | 86340.7636 |  | 86340.7636 | 73563.7064 | 46% | 86340.7636 | 86340.7636 |  | 86340.7636 | Подрядчик на СМР ООО "Дороги Олекмы". Контракт №ЭА-1207 от 22.03.2021 г. Работы завершены. Объект сдан в эксплуатацию 12.11.2021г.
16 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Якутск - Намцы - Булус (а/д "Нам") с подъездами к п. Жатай, п. Кангалассы, на участке км 21+430 - км 25+500 на территории ГО "Город Якутск" Республики Саха (Якутия) | 19 | 21+430 | 25+500 | 4.16 | 92778.3901 |  | 92778.3901 | 0 |  | 92778.3901 | 92778.3901 |  | 92778.3901 | Подрядчик: ООО "Север+Восток", КОНТРАКТ от 03.09.2020 г. № ЭА-8882. Работы завершены. Объект сдан в эксплуатацию 12.11.2021г.
18 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге "Хатассы" участок км 0+000 - км 4+868 на территории ГО "Город Якутск" Республики Саха (Якутия) | 20 | 0+000 | 4+868 | 4.868 | 163618.5758 |  | 163618.5758 | 0 |  | 163618.5758 | 163618.5758 |  | 163618.5758 | Подрядчик на СМР АО "РИК АВТОДОР" Контракт заключен от 30.03.2021 № ОК-1298; Работы завершены. Объект сдан в эксплуатацию 28.10.2021
19 | Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге 1163-й км а/д "Вилюй" - Мирный -Удачный - Оленек - Саскылах - Юрюнг-Хая (а/д "Анабар"), с подъездом к п. Айхал на участке км 191+000 - км 217+125 в Мирнинском районе Республике Саха (Якутия) | 21 | 191+000 | 217+125 | 26 | 262915.0821 | 215000 | 47915.0821 | 0 | 0% | 262915.0821 | 262915.0821 | 215000 | 47915.0821 | Подрядчик на СМР АО АК "Алроса" КОНТРАКТ от 18.03.2021 г. №ЭА-1581 Все работы выполнены. Объект сдан в эксплуатацию 14.10.2021г.
20 | Выполнение ремонтых работ на автомобильной дороге Якутск - Покровск - Олекминск - Ленск - Пеледуй (а/д "Умнас") с подъездами к г. Покровск, п. Мохсоголлох, с. Нюя на участке км 76+400 - км 92+900 в Хангаласском районе Республики Саха (Якутия) | 22 | 76+400 | 92+900 | 16.5 | 461104.4377 | 63000 | 398104.4377 | 0 | 0% | 461104.4377 | 461104.4377 | 63000 | 398104.4377 | Подрядчик на СМР АО "РИК Автодор". Контракт №ОК-5024 от 03.06.2021 г. Работы завершены. Объект сдан в эксплуатацию 09.11.2021г.
| Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» Республики Саха (Якутия) на 2019-2024 годы» |  | 66+000 | 67+000 | 1 | 40762.2811 | 0 | 40762.2811 | 0 | 0 | 40762.2811 | 40762.2811 | 0 | 40762.2811
17 | Устройство пункта АПВК на автомобильной дороги "Умнас" км 65+480 – км 66+380 | 23 | 66+000 | 67+000 | 1 | 39986.8628 |  | 39986.8628 | 0 |  | 39986.8628 | 39986.8628 |  | 39986.8628 | Подрядчик на СМР ООО ''МАСЛЯНИНСКОЕ ДРСУ'', КОНТРАКТ от 2.11.2020 г. № ЭА/прСМП-11005 Работы выполнены согласно гос.контракта на 100 %. Рабочая комиссия проводилась 26.08.2021г. Объект сдан в эксплуатацию 09.09.2021г.
| Строительный контроль |  |  |  |  | 700 |  | 700 | 0 |  | 700 | 700 |  | 700 | Подрядчик ООО "СТРОЙ НАДЗОР" Контракт заключен от 25.01.2021г. № ОК-13430;
| Авторский надзор |  |  |  |  | 75.4183 |  | 75.4183 | 0 |  | 75.4183 | 75.4183 |  | 75.4183 | Подрядчик ПФ "Хот" Контракт заключен № ЕИ-2020 от 03.12.2020г.
| Объекты капитального ремонта и ремонта 2022 г. , итого: |  |  |  | 0 | 96066.1904 | 0 | 96066.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Якутск - Покровск - Олекминск - Ленск - Пеледуй (а/д "Умнас") с подъездами к г. Покровск, п. Мохсоголлох, с. Нюя
1 | Выполнение работ по устройству пункта АПВК на автомобильной дороге "Амга" км 6+000 - км 7+000 в Республике Саха (Якутия) | 25 | 6+000 | 7+000 |  | 39767.127 |  | 39767.127 | [6 empty] | Выдано положительное заключение ГАУ "Управление Госэкспертизы РС (Я)" от 24.02.2021 г. № 14-1-1-3-008006-2021 (стоимость составило в ценах IIIкв. 2020 г.105 190,43 тыс. руб.)
| Нераспределенный остаток |  |  |  |  | 56299.0635 |  | 56299.0635 | [6 empty] | Будет перераспределен на резервные объекты БКАД 2021 года